DEVELOPMENT PLAN PROPOSAL

AI TOEFL 학습·평가 플랫폼 개발 계획 제안서

PWA · FastAPI + Node.js · Supabase · Vercel 기반 아키텍처 및 단계별 실행 로드맵

| 문서명 | AI TOEFL 플랫폼 개발 계획 제안서 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | AI 토플 시험 (AI 평가서 활용) |
| 작성 주체 | 디지털엠파이어2협의회 |
| 작성일 | 2026년 7월 21일 |
| 문서 버전 | v1.0 (초안) |
| 기술 스택 | PWA(Next.js) · FastAPI(Python) · Node.js · Supabase · Vercel |

# 1. 제안 개요

본 제안서는 앞선 벤치마킹 분석(StudyGround)을 토대로, AI 기반 신형 TOEFL 학습·평가 플랫폼을 구축하기 위한 개발 계획을 제시한다. 지정된 기술 스택(PWA, FastAPI + Node.js, Supabase, Vercel)을 전제로 시스템 아키텍처, 계층별 역할, 데이터 설계, 단계별 로드맵, 일정, 리스크 및 대응 방안을 정리하였다. 본 문서는 실제 코드를 포함하지 않는 기획·설계 수준의 실행 계획서이다.

핵심 방향: 사용자에게는 설치형 PWA로 앱 경험을 제공하고, 프론트엔드와 경량 API는 Vercel에 배포한다. AI 채점·튜터·오디오 처리 등 장시간·고연산 작업은 FastAPI(Python) 전용 서비스로 분리하며, 데이터·인증·파일·실시간은 Supabase로 통합한다. 이 ‘역할 분리형’ 구조가 확장성·비용·저작권 보호 측면에서 가장 안정적이다.

# 2. 목표 및 범위

## 2.1 목표

- 실제 시험을 1:1 모사한 모의고사 응시 경험과 무제한 AI 채점을 제공하는 학습 플랫폼 구축.

- PWA 기반으로 설치·오프라인 셸·푸시 알림을 지원하되, 응시·연습은 태블릿/데스크톱을 권장하는 반응형 설계.

- 저작권 보호(문항·오디오 스트리밍 전용)와 결제 PG 위임 원칙을 아키텍처 레벨에서 보장.

## 2.2 범위

포함: 아키텍처 설계, 계층별 역할 정의, 데이터/스토리지/인증 설계, 단계별 개발 로드맵과 일정, 인프라·비용 개략, 리스크 대응. 제외: 실제 소스코드 구현, 콘텐츠(문항·오디오) 제작, 상세 UI 디자인 시안.

# 3. 시스템 아키텍처 개요

시스템은 4개 계층으로 구성된다. 클라이언트(PWA), 프론트+경량 API(Vercel/Node.js), AI·연산 서비스(FastAPI), 데이터 플랫폼(Supabase). 외부 연동으로 Claude API(채점·튜터), STT(음성 인식), PG(결제)를 둔다.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Client — PWA (Next.js/React + Service Worker)                │
│  설치형 앱 · 오프라인 셸 · 푸시 · 응시/연습 UI                 │
└───────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                │ HTTPS / Supabase Realtime(WebSocket)
┌───────────────▼──────────── Vercel ──────────────────────────┐
│  Node.js (Next.js API Routes / BFF)                           │
│  인증 글루 · 세션 · 커뮤니티 · 커머스 · 채점 Job 등록         │
└──────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┘
       │ enqueue / job                 │ SQL · Auth · Storage
┌──────▼──────── FastAPI ──────┐  ┌────▼──────── Supabase ──────┐
│  AI 채점(staRater) · 튜터     │  │ Postgres(RLS) · Auth        │
│  오디오/STT 오케스트레이션    │  │ Storage(서명 URL) · Realtime │
│  * Vercel 외부 상시 호스팅    │  └─────────────────────────────┘
└──────┬───────────────────────┘
       │ 외부 API
  Claude API(채점/튜터) · STT(음성→텍스트) · PG(결제)

# 4. 계층별 역할 및 기술 선택 근거

| 계층 | 기술 | 역할 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 클라이언트 | PWA (Next.js + Service Worker) | 응시·연습 UI, 오프라인 셸, 설치·푸시, 세션 이어하기 UX | 웹 단일 코드로 앱 경험 제공, 배포·업데이트 간편 |
| 프론트+API | Node.js / Next.js on Vercel | SSR/CSR, 경량 REST(BFF), 인증 글루, 커뮤니티·커머스, 채점 Job 등록 | Vercel 네이티브, 빠른 배포·엣지, 프론트와 동일 스택 |
| AI·연산 | FastAPI (Python) | AI 채점·튜터 스트리밍, 오디오/STT 파이프라인, 비동기 워커 | Python AI 생태계, 장시간·스트리밍 작업에 적합 |
| 데이터 | Supabase | Postgres+RLS, Auth, Storage(서명 URL), Realtime | 관리형 Postgres·인증·파일·실시간 통합, 개발 속도 |
| 배포 | Vercel | PWA·Node API의 CI/CD, 프리뷰, 엣지 캐시 | Git 연동 자동 배포, 프리뷰 환경 |

# 5. 핵심 기술 고려사항 및 리스크

지정 스택을 그대로 활용하되, 다음 사항을 아키텍처에 반영해야 안정적으로 운영된다. 특히 Vercel 서버리스 환경과 FastAPI(장시간 작업)의 궁합이 가장 중요한 판단 지점이다.

| 항목 | 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI on Vercel | Vercel Python 함수는 실행시간·페이로드 제한, 상시 WebSocket·백그라운드 워커 부적합 → AI 채점 같은 장시간 작업에 부적절 | FastAPI는 Vercel 외부 상시 호스팅(Render/Railway/Fly.io/AWS 등)에 배포. Vercel에는 PWA+Node API만 배포하고, 채점은 비동기 Job 큐로 위임 |
| AI 채점 지연 | 동기 호출 시 응답 지연·타임아웃 | 제출→Job 생성→FastAPI 워커 처리→Score 저장→Supabase Realtime으로 클라이언트 알림(비동기 파이프라인) |
| 오디오 저작권 보호 | 파일 다운로드·복제 시 저작권 침해 | Supabase Storage 비공개 버킷 + 짧은 TTL 서명 URL, 스트리밍 전용, 서버 측 1회 재생 검증 |
| 음성 채점 비용 | STT는 Claude 토큰과 별도 비용 발생 | STT 서비스 별도 선정·예산 편성, 캐싱·재사용 최소화 |
| 결제 보안 | 카드정보 자체 저장 시 PCI 부담 | PG사 결제창 위임, 카드정보 미보유, 주문·권한만 자체 관리 |
| Node/Python 2언어 | 운영 복잡도·중복 로직 | 명확한 책임 분리(Node=웹/트랜잭션, FastAPI=AI/오디오), 공통 스키마는 Supabase 단일 소스 |

# 6. 데이터 · 인증 · 스토리지 설계 (Supabase)

- 인증(Auth): Supabase Auth로 이메일/OAuth 로그인, JWT 세션. 비밀번호·결제 인증은 사용자 주도.

- 권한(RLS): Row Level Security로 사용자별 데이터 격리, Entitlement(플랜·기간)에 따른 티어 게이팅을 DB 정책으로 강제.

- 스토리지(Storage): 문항 오디오·이미지는 비공개 버킷 저장, 접근 시 짧은 TTL 서명 URL 발급(다운로드/캐시 금지 헤더).

- 실시간(Realtime): AI 채점 상태(대기→완료), 커뮤니티 알림 등을 WebSocket 구독으로 실시간 반영.

- 주요 엔티티: User, Entitlement/Plan, MockTest/Section/Question/Asset, TestSession/Attempt/Score, PracticeItem, Vocab/ErrorLog/StudyPlan, Post/Comment, Order (앞선 데이터 모델 초안 기준).

# 7. 단계별 개발 로드맵

MVP 우선 원칙에 따라 학습·응시 핵심 경험을 먼저 확보하고, 유료 전환(AI 채점·커머스), 리텐션(강의·커뮤니티) 순으로 확장한다.

| Phase | 핵심 산출 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 기반 셋업 | 개발 환경·CI/CD·스켈레톤 | 리포 구성, Vercel 연동, Supabase 프로젝트·스키마, FastAPI 호스팅 셋업, PWA 셸 |
| Phase 1 MVP | 인증·모의고사·NPZ·대시보드 | 로그인, 모의고사 엔진(응시·타이머·이어하기), NPZ 연습, 대시보드 점수/기록 |
| Phase 2 수익화 | AI 채점·튜터·커머스 | 비동기 채점 파이프라인, 피드백 시각화, AI 튜터, 요금제·체크아웃·권한 부여 |
| Phase 3 리텐션 | 강의·커뮤니티·라운지 | 무료/유료 강의, 커뮤니티 게시판·AI 번역, Daniel's Lounge 게이팅, 이벤트 |
| Phase 4 고도화 | 최적화·운영 | 성능·비용 최적화, 관리자 콘솔(문항 배포·권한), 모니터링·분석 |

# 8. 예상 일정 (개략)

팀 규모·리소스에 따라 조정되며, 아래는 소규모 팀 기준의 기준선 추정이다.

| 구간 | 기간(개략) | 산출 마일스톤 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 2 ~ 3주 | 환경·스키마·배포 파이프라인 완료 |
| Phase 1 (MVP) | 6 ~ 8주 | 무료 모의고사 응시 + NPZ + 대시보드 동작 |
| Phase 2 | 5 ~ 7주 | AI 채점·튜터 + 결제 오픈(유료화) |
| Phase 3 | 4 ~ 6주 | 강의·커뮤니티 오픈 |
| Phase 4 | 지속 | 운영·최적화·관리자 기능 |

# 9. 권장 팀 구성

| 역할 | 담당 영역 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 (PWA) | Next.js/React, 응시·연습 UI, 오프라인·PWA, 피드백 시각화 |
| 백엔드 (Node.js) | BFF/API, 인증 글루, 세션·커머스·커뮤니티, Job 연동 |
| AI/백엔드 (Python) | FastAPI 채점·튜터, Claude API 연동, 오디오/STT 파이프라인 |
| 데이터/인프라 | Supabase 스키마·RLS·Storage, Vercel/FastAPI 배포·모니터링 |
| 콘텐츠 R&D | 자체 문항·오디오 제작, 채점 루브릭 설계 |

# 10. 인프라 및 비용 개략

- Vercel: PWA·Node API 호스팅(Pro 등급 권장 — 팀·프리뷰·상용 트래픽 대응).

- Supabase: Postgres·Auth·Storage·Realtime 통합(사용량 기반, Pro 등급 권장).

- FastAPI 호스팅: Render/Railway/Fly.io 등 상시 인스턴스(오토스케일).

- 변동비(핵심): Claude API 채점 토큰 + STT 음성인식. 100명 전체 채점 1회 기준 Claude 토큰은 약 140만 토큰(표준 모델 약 $10 내외) — ‘무제한 재채점’ 정책 시 채점 횟수에 비례해 증가하므로 사용량 상한·캐싱 정책 필요.

# 11. 보안 및 컴플라이언스

- 문항·오디오는 비공개 스토리지 + 서명 URL 스트리밍 전용, 다운로드·복제 차단(저작권 보호).

- Supabase RLS로 사용자 데이터 격리 및 티어 게이팅을 DB 레벨에서 강제.

- 결제는 PG 위임, 카드정보 미보유 — PCI 부담 최소화.

- 자체 콘텐츠 제작 원칙 — 경쟁 서비스 실제 문항·오디오는 복제하지 않고 구조만 참고.

# 12. 다음 단계 (권고)

본 제안 승인 시 다음을 우선 진행할 수 있다: (1) Phase 0 착수 — 리포·Supabase 스키마·배포 파이프라인 구성, (2) 데이터 모델·API 초안을 OpenAPI 스펙으로 확정, (3) MVP 화면의 클릭 가능한 프로토타입 제작, (4) FastAPI 채점 파이프라인 PoC(Claude API + 비동기 큐). 원하시면 각 항목을 별도 실행 계획서·일정표(엑셀)로 세분화해 드린다.

본 문서는 기획·설계 단계의 개발 계획 제안서이며, 실제 구현·콘텐츠 제작은 별도 승인 후 진행한다.